Отчет о выполнении показателей, характеризующих объемы и качество государственных услуг за 2015 год

ГБУК АО «Библиотека для инвалидов по зрению»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
|  | Объем оказываемой услуги | | | |
| 1. Количество выданных экземпляров | экз. | 76437 | **80 634** | Рост **книговыдачи** произошел из-за увеличения спроса на книги на флеш-картах, так как по индивидуальной программе реабилитации читатели стали получать тифлофлешплееры с разъемами под флеш-карты. Кроме того, повысилась выдача электронных книг, читатели оценили преимущества удаленного пользования библиотекой. В фонде библиотеки в 2015 году, благодаря действующим проектам, появились многоформатные издания. Это и тактильные книги, которые так же доступны в рельефно-точечном, укрупненном и говорящем форматах и книги, изданные в рамках проектов «Тифлокраеведение» и «Астраханские писатели – незрячим читателя». Необходимо сказать и о фильмах с тифлокомментариями, которые с 2015 года стали выдаваться читателям библиотеки. Все эти факторы позволили увеличить число книговыдачи. |
|  | Качество оказываемой государственной услуги | | | |
| % выполнения плана по количеству посещений библиотеки | % | 100 | 105 |  |
|  | Объем оказываемой услуги | | | |
| 2. Количество проведенных мероприятий | ед. | 110 | 191 |  |
|  | Качество оказываемой государственной услуги | | | |
| % выполнения плана по количеству проведенных мероприятий | % | 100 | 174 | Увеличение количества проведенных мероприятий связано с рядом причин:  1. Создание клубного формирования «Бусинка» (Бисероплетение»)  2. Произошло увеличение количества выездных концертов.  3. Мероприятия в рамках проекта «Если ты не такой» дали прирост массовых мероприятий |
|  |  |  |  |  |

Директор Н.В. Крайнова